## PPS
| Đặc Điểm |  |  |  | Tổng UP(Điểm chưa Hiệu Chỉnh) | Hệ Số Nhân | AP(Điểm Đã HIệu Chỉnh | ED(Khía cạnh Môi Trường | PPS
| Loại Tương Tác | Quy Tắc Nghiệp Vụ | Thực Thể | Loại thao tác Dữ Liệu
Tạo tài khoản cho nhân viên | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667 | Sprint 1
Đăng Ký | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Đăng Nhập | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Đăng xuất | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Khoá,mở tài khoản | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Thay đổi mật khẩu | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Tính năng chat | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Tìm kiếm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2.6667 | Sprint 2
Tìm kiếm theo điều kiện | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2
Thống kê | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1.6667
Thêm sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Xoá sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Sắp xếp sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2
Xem danh sách sản phẩm | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Xem sản phẩm tương tự | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1.6667
Xem sản phẩm chi tiết | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2
Đánh giá và nhận xét sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | Sprint 3
Theo dõi MẶT HÀNG | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Đặt hàng | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2
Xác nhận đơn hàng | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Theo dõi ĐƠN HÀNG | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Tính năng đổi trả hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 12 | 3.3333
Huỷ đơn hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 12 | 3.3333
Lên đơn hàng | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333 | Sprint 4
Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Xem cửa hàng gần nhất | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1.3333
Lịch sử mua hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1.6667
Thanh toán | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Tạo thông báo | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.3333
Tạo sự kiện | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2.6667
Thông báo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1.6667

## Tính giờ còn lại
Backlog | Lượng công việc còn lại theo giờ
Bản phát hành số 1 | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính (Giờ) | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6
Sprint 1 |  |  |  | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12
Tạo tài khoản | Xác định các thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản | Tung | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Phân tích và thiết kế giao diện | Tung | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Tạo giao diện | Tung | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: xác thực tài khoản mật khẩu | Tung | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: tạo bảng database | Tung | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Xử lý databbase | Tung | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: tạo tài khoản bằng mạng xã hội | Tung | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: xác thực bằng sms,email | Tung | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng tạo tài khoản | Tung | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
Đăng ký | Xác định yêu cầu đăng ký người dùng | Tin-Chuong | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện người dùng cho trang đăng ký | Tin-Chuong | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Tạo form đăng ký | Tin-Chuong | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Tạo bảng trong database | Tin-Chuong | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Xử lý đăng ký trong database | Tin-Chuong | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Gắn sự kiện nhấn nút đăng ký | Tin-Chuong | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Bắt lỗi form đăng ký | Tin-Chuong | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng đăng ký | Tin-Chuong | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Xây dựng trang kích hoạt tài khoản | Tin-Chuong | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Phát triển chức năng gửi mã đến email để kích hoạt tài khoản | Tin-Chuong | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Đăng nhập | Lấy ý kiến của người dùng | Chuong | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Tạo thiết kế người dùng | Chuong | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Gán sự kiện nút đăng nhập | Chuong | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Hệ thống xác nhận xác thực đăng nhập | Chuong | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Tạo tính năng khôi phục mật khẩu | Chuong | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng đăng nhập | Chuong | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Xử lý database | Chuong | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Giao diện đăng nhập | Chuong | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Khoá , mở khoá tài khoản | Xác định yêu cầu khóa,mở khoá tài khoản người dùng | Quan | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện trang khóa,mở tài khoản | Quan | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Xác minh đăng nhập người dùng trước khi khóa,mở tài khoản | Quan | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Tạo form mở tài khoản | Quan | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Tạo from khóa tài khoản | Quan | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Xử lý Database | Quan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Bắt buộc chọn lý do để được khóa tài khoản | Quan | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng khóa,mở tài khoản | Quan | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code : Gắn sự kiện nút khoá,mở tài khoản | Quan | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code : Gửi thông báo Email người dùng tình trạng tài khoản khoá hoặc mở | Quan | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thay đổi mật khẩu | Lấy yêu cầu người dùng | Quan-Tung | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: tạo form đổi MK | Quan-Tung | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Quan-Tung | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
| Code: Gắn sự kiện nút thay đổi MK | Quan-Tung | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Xử lý trong database | Quan-Tung | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: bắt lỗi form | Quan-Tung | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Xác minh mk cũ trước khi đổi | Quan-Tung | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Gắn sự kiện nút save MK | Quan-Tung | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: xác minh mk mới | Quan-Tung | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| kiểm thử tính năng thay đổi MK | Quan-Tung | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
Tính năng chat | Tìm hiểu yêu cầu và thiết kế giao diện người dùng | Ron | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code: Xây dựng giao diện người dùng | Ron | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Code:Phát triển chức năng gửi tin nhắn | Ron | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng gửi tin nhắn | Ron | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
| Code:Xây dựng chức năng gửi tệp đính kèm | Ron | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng gửi tệp đính kèm | Ron | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
| Cải tiến hiệu suất của tính năng chat | Ron | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0
| Code: tạo bảng trong database | Ron | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Xử lý database | Ron | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: chức năng liên kết mạng xã hội | Ron | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Đăng xuất | Lấy yêu cầu người dùng | Ron-Tin | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo form đăng xuất | Ron-Tin | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Xây dựng giao diện người dùng | Ron-Tin | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
| Code: gắn sự kiện nút đăng xuất | Ron-Tin | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử tính năng đăng xuất | Ron-Tin | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
| Code: xử lý database | Ron-Tin | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  | 433 | 385 | 337 | 289 | 240 | 192 | 192 | 192 | 144 | 96 | 48 | 6 | 0
|  |  |  | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 | 42 | 6

## Sprint Backlog
Sprint BackLog
Task ID |  | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Tạo tài khoản cho nhân viên | 1 | Xác định các thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản |  | 2 | QL01 | 1 | New | 8 | Tung
| 2 | Phân tích và thiết kế giao diện |  | 2 |  | 1 | New | 9 | Tung
| 3 | Code: Tạo giao diện |  | 2 |  | 1 | New | 5 | Tung
| 4 | Code: xác thực tài khoản mật khẩu |  | 2 |  | 1 | New | 9 | Tung
| 5 | Code: tạo bảng database |  | 2 |  | 1 | New | 5 | Tung
| 6 | Code: Xử lý databbase |  | 2 |  | 1 | New | 4 | Tung
| 7 | Code: tạo tài khoản bằng mạng xã hội |  | 2 |  | 1 | New | 9 | Tung
| 8 | Code: xác thực bằng sms,email |  | 2 |  | 1 | New | 9 | Tung
| 9 | Kiểm thử tính năng tạo tài khoản |  | 2 |  | 1 | New | 9 | Tung
Đăng Ký | 10 | Xác định yêu cầu đăng ký người dùng |  | 24 | QL02 | 1 | New | 3 | Tin-Chuong
| 11 | Thiết kế giao diện người dùng cho trang đăng ký |  | 24 |  | 1 | New | 8 | Tin-Chuong
| 12 | Code: Tạo form đăng ký |  | 24 |  | 1 | New | 8 | Tin-Chuong
| 13 | Code: Tạo bảng trong database |  | 24 |  | 1 | New | 8 | Tin-Chuong
| 14 | Code: Xử lý đăng ký trong database |  | 24 |  | 1 | New | 3 | Tin-Chuong
| 15 | Code: Gắn sự kiện nhấn nút đăng ký |  | 24 |  | 1 | New | 5 | Tin-Chuong
| 16 | Code: Bắt lỗi form đăng ký |  | 24 |  | 1 | New | 5 | Tin-Chuong
| 17 | Kiểm thử tính năng đăng ký |  | 24 |  | 1 | New | 8 | Tin-Chuong
| 18 | Xây dựng trang kích hoạt tài khoản |  | 24 |  | 1 | New | 8 | Tin-Chuong
| 19 | Code: Phát triển chức năng gửi mã đến email để kích hoạt tài khoản |  | 24 |  | 1 | New | 8 | Tin-Chuong
Đăng nhập | 20 | Lấy ý kiến của người dùng |  | 4 | QL02 | 1 | New | 8 | Chuong
| 21 | Tạo thiết kế người dùng |  | 4 |  | 1 | New | 10 | Chuong
| 22 | Code: Gán sự kiện nút đăng nhập |  | 4 |  | 1 | New | 5 | Chuong
| 23 | Code: Hệ thống xác nhận xác thực đăng nhập |  | 4 |  | 1 | New | 8 | Chuong
| 24 | Code: Tạo tính năng khôi phục mật khẩu |  | 4 |  | 1 | New | 5 | Chuong
| 25 | Kiểm thử tính năng đăng nhập |  | 4 |  | 1 | New | 8 | Chuong
| 26 | Code: Xử lý database |  | 4 |  | 1 | New | 5 | Chuong
| 27 | Code: Giao diện đăng nhập |  | 4 |  | 1 | New | 9 | Chuong
Khoá,Mở Khoá Tài Khoản | 28 | Xác định yêu cầu khóa,mở khoá tài khoản người dùng |  | 3 | QL01 | 1 | New | 5 | Quan
| 29 | Thiết kế giao diện trang khóa,mở tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 10 | Quan
| 30 | Code: Xác minh đăng nhập người dùng trước khi khóa,mở tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 10 | Quan
| 31 | Code: Tạo form mở tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 8 | Quan
| 32 | Code: Tạo from khóa tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 8 | Quan
| 33 | Code: Xử lý Database |  | 3 |  | 1 | New | 3 | Quan
| 34 | Code: Bắt buộc chọn lý do để được khóa tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 10 | Quan
| 35 | Kiểm thử tính năng khóa,mở tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 8 | Quan
| 36 | Code : Gắn sự kiện nút khoá,mở tài khoản |  | 3 |  | 1 | New | 3 | Quan
| 37 | Code : Gửi thông báo Email người dùng tình trạng tài khoản khoá hoặc mở |  | 3 |  | 1 | New | 5 | Quan
Thay Đổi MK | 38 | Lấy yêu cầu người dùng |  | 8 | QL03 | 1 | New | 3 | Quan-Tung
| 39 | Code: tạo form đổi MK |  | 8 |  | 1 | New | 8 | Quan-Tung
| 40 | Thiết kế giao diện |  | 8 |  | 1 | New | 10 | Quan-Tung
| 41 | Code: Gắn sự kiện nút thay đổi MK |  | 8 |  | 1 | New | 5 | Quan-Tung
| 42 | Code: Xử lý trong database |  | 8 |  | 1 | New | 3 | Quan-Tung
| 43 | Code: bắt lỗi form |  | 8 |  | 1 | New | 8 | Quan-Tung
| 44 | Code: Xác minh mk cũ trước khi đổi |  | 8 |  | 1 | New | 5 | Quan-Tung
| 45 | Code: Gắn sự kiện nút save MK |  | 8 |  | 1 | New | 4 | Quan-Tung
| 46 | Code: xác minh mk mới |  | 8 |  | 1 | New | 8 | Quan-Tung
| 47 | kiểm thử tính năng thay đổi MK |  | 8 |  | 1 | New | 8 | Quan-Tung
Tính Năng Chat | 48 | Tìm hiểu yêu cầu và thiết kế giao diện người dùng |  | 25 | QL03 | 1 | New | 5 | Ron
| 49 | Code: Xây dựng giao diện người dùng |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 50 | Code:Phát triển chức năng gửi tin nhắn |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 51 | Kiểm thử tính năng gửi tin nhắn |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 52 | Code:Xây dựng chức năng gửi tệp đính kèm |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 53 | Kiểm thử tính năng gửi tệp đính kèm |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 54 | Cải tiến hiệu suất của tính năng chat |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 55 | Code: tạo bảng trong database |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
| 56 | Code: Xử lý database |  | 25 |  | 1 | New | 3 | Ron
| 57 | Code: chức năng liên kết mạng xã hội |  | 25 |  | 1 | New | 8 | Ron
Đăng xuất | 58 | Lấy yêu cầu người dùng |  | 6 | QL02 | 1 | New | 4 | Ron-Tin
| 59 | Tạo form đăng xuất |  | 6 |  | 1 | New | 5 | Ron-Tin
| 60 | Code: Xây dựng giao diện người dùng |  | 6 |  | 1 | New | 10 | Ron-Tin
| 61 | Code: gắn sự kiện nút đăng xuất |  | 6 |  | 1 | New | 5 | Ron-Tin
| 62 | Kiểm thử tính năng đăng xuất |  | 6 |  | 1 | New | 8 | Ron-Tin
| 63 | Code: xử lý database |  | 6 |  | 1 | New | 8 | Ron-Tin