## Revision history
Document Reviewer Information
Reviewer Name | Review Attendance (R/S) | Comments
R/S: Required or Suggested participants or functions for the document review meeting
Document Approver Information
Approver Name | Approver Function | Comments
Document Revision History
Date | Revision | Status | Change Summary | Revised by
07/26/2011 | 0.1 | Plan |  | Anh Lam
2011-05-08 | 0.2 | Close | Update System Test | Anh Lam
2011-08-08 | 1.0 | Close | Update Unit Test | Phuong Le

## System test report
Defect report (System test)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
QLNCC_DF_RP01 | Email không được bỏ trống | Tùng | Open | 3 | 3 | Tài khoản không đăng ký được, chưa báo lỗi Email để trống | Rôn | 2023-12-05 | Bỏ trống Email tại phần đăng ký Chọn đăng ký tài khoản | Sau khi bỏ trống ô nhập Email và bấm nút đăng ký tài khoản nó không hiện ra thông báo đã để trống emil |  | UT-CD04
QLNCC_DF_RP02 | Tên Đăng nhập không được có chữ hoa | Tùng | Open | 3 | 3 | Tài khoản không đăng ký được, Không báo lỗi | Rôn | 2023-12-05 | Viết hoa 1 ký tự trong Tên Đăng ký Chọn đăng ký | tên tài khoản viết hóa >=1 tự kí thì không xuất hiện ra thông báo là trong tên tài khoản không được có chữ Hoa và cho đăng ký tài khoản |  | UT-CD08
QLNCC_DF_RP03 | Thêm sản phẩm | Tùng | Open | 3 | 3 | Giỏ hàng không cập nhập thêm sản phẩm | Rôn | 2023-12-05 | Chọn sản phẩm cần thêm vào giỏ hàng Chọn thêm sản phẩm | nhập các thông tin: Giá, tên, hình,.... Thì không được lưu vào trong csdl và không xuất hiện thông báo đã lưu hoặc lưu thất bại |  | UT-CD22
QLNCC_DF_RP04 | Thời gian hiệu lực OTP là 1 phút | Tùng | Open | 3 | 3 | Qua 1 phút vẫn còn hiệu lực | Rôn | 2023-12-05 | Đợi sau 1 phút Nhập OTP được nhận để kiểm tra hiệu lực | sau khi nhập số điên thoại và bấm gửi mã OTP thì đợi qua 1 phút vào nhập OTP vào và xác nhận. Vẫn cho phép qua và khong xuất hiện thông báo lỗi |  | UT-CD27

## Unit test report
Defect report (Unit test)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
UT-CD04 | Test hàm: -static boolean CheckDinhDangEmail(string Email) -- Sau đó dựa vào hàm: static final String P_EMAIL "^[a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-zA-Z]{2,4}$"; để check định dạng email |  | Close | 1 | 1 | Chưa thông báo "Email sai định dạng" |  | 2023-11-29 | Execute boolean DinhDangEmail(String Email) Không truyền tham số vào hàm Nhấn nút đăng kí
UT-CD05 | Test hàm CheckusserName (String Name) Sau đó so sánh csdl |  | Close | 1 | 1 | Tài khoản không đăng ký được Chưa thông báo lỗi "Tên tài khoản không để trống và không đúng định dạng" |  | 2023-11-29 | Execute CheckusserName (String Name) - Tên đăng nhập đang bỏ trống - Tên đăng nhập không đúng định dạng - Hiện báo đỏ - Nhấn nút đăng kí
UT-CD12 | Test hàm addProduct(String id, String tên,Số lượng…) |  | Open | 1 | 1 | khi thêm san phẩm vào sẽ xuất hiện thông báo không hiện lên |  | 2023-11-29 | Execute - Nhập thông tin cần thêm - Nhấn nút thêm - Dã thêm thành công - Load vào giao diện