## Product Backlog
Nhóm 4 |  | Đề tài: Quản lý quán caffee
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | Quản lí | Thêm nhân viên | Thêm nhân viên vào danh sách | 1 | trung bình |  | Đang triển khai
RQ02 |  | Xóa nhân viên | Xóa nhân viên khỏi danh sách | 1 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ03 |  | Cập nhập thông tin | Sửa thông tin nhân viên | 1 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ04 |  | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | 1 | trung bình |  | Đang triển khai
RQ05 |  | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | 1 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ06 |  | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu khi quên | 1 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ07 |  | Thống kê số liệu | Thông kê doanh thu theo ngày,tháng | 2 | trung bình |  | Đang phát triển
RQ08 |  | Tạo mã khuyến mãi | Ưu đãi và giảm giá cho khách hàng | 2 | cao |  | Đang phát triển
RQ09 |  | Gửi mã khuyến mãi | Phân phát mã khuyến mãi cho khách hàng | 2 | cao |  | Đang phát triển
RQ10 |  | Thêm sản phẩm | Thêm vào menu | 2 | trung bình |  | Đang phát triển
RQ11 |  | Xóa sản phẩm | Xóa khỏi menu | 2 | trung bình |  | Đang phát triển
RQ12 |  | Cập nhập menu | Chỉnh sửa menu | 2 | trung bình |  | Đang phát triển
RQ13 | Nhân viên | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | 1 | trung bình |  | Đang phát triển
RQ14 |  | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | 1 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ15 |  | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu khi quên | 2 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ16 |  | Lập hóa đơn | Lập hóa đơn thanh toán của khách | 1 | cao |  | Chưa bắt đầu
RQ17 |  | Xóa hóa đơn | Xóa hóa đơn khi khách không còn nhu cầu mua | 1 | cao |  | Chưa bắt đầu
RQ18 |  | Xác nhận mã khuyến mãi | Xác nhận ưu đãi | 2 | cao |  | Đang phát triển
RQ19 |  | Thêm sản phẩm | Thêm sản phẩm vào hóa đơn | 2 | trung bình |  | Quyền lợi KH
RQ20 |  | Xóa sản phẩm | Xóa sản phảm trong hóa đơn | 2 | trung bình |  | Quyền lợi KH
RQ21 |  | Chat tin nhắn | Biết được nhu cẩu của khách hàng như đặt chỗ, hỏi menu,… | 3 | trung bình |  | Chưa xử lý
RQ22 | Khách hàng | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu khi quên | 2 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ23 |  | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản | 1 | trung bình |  | Chưa xử lý
RQ24 |  | Đăng nhập | Đăng nhập vào ứng dụng | 1 | trung bình |  | Chưa xử lý
RQ25 |  | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi ứng dụng | 1 | trung bình |  | Chưa xử lý
RQ26 |  | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Lọc sản phẩm theo danh mục | 2 | cao |  | Chưa xử lý
RQ27 |  | Tìm kiếm sản phẩm theo mã | Lọc sản phẩm theo mã | 2 | cao
RQ28 |  | Xem chi tiết sản phẩm | Xem sản phảm gồm thành phần gì | 3 | thấp |  | Chưa xử lý
RQ29 |  | Sắp xếp danh sách sản phẩm | Sắp xếp theo danh mục như café, nước ép, … | 3 | thấp |  | Chưa xử lý
RQ30 |  | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | Xóa sản phẩm đã thêm vào giỏ | 1 | cao |  | Đã hoàn thành
RQ31 |  | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Thêm sản phảm vào giỏ | 1 | cao |  | Đã hoàn thành
RQ32 |  | Lịch sử mua hàng | Xem hóa đơn đã đặt từ trước | 2 | trung bình |  | Chưa xử lý
RQ33 |  | Hủy đơn hàng | Hủy đơn hàng khi không còn nhu cầu mua | 2 | cao |  | Đã hoàn thành | Tối đa trong vòng 5 phút KH có thể hủy đơn
RQ34 |  | Thanh toán online | Thanh toán linh hoạt | 2 | cao |  | Chưa xử lý
RQ35 |  | Đặt hàng online | Đặt hàng mà không cần ra quán | 3 | thấp |  | Chưa xử lý
RQ36 |  | Theo dõi đơn hàng | Theo dõi tình trạng đơn hàng | 2 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ37 |  | Sử dụng mã khuyến mãi | Nhận ưu đãi | 2 | cao |  | Đã hoàn thành
RQ38 |  | Cập nhật thông tin | Sửa thông tin khách hàng | 3 | trung bình |  | Đã hoàn thành
RQ39 |  | Đánh giá và nhận xét sản phẩm | Đánh giá sản phảm sau khi mua | 2 | thấp |  | Chưa xử lý

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
1 | QUẢN LÝ NHÂN VIÊN | Quản lí | Thêm nhân viên | Thêm nhân viên vào danh sách | RQ01 | 1 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Xóa nhân viên | Xóa nhân viên khỏi danh sách | RQ02 | 1 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Cập nhập thông tin | Sửa thông tin nhân viên | RQ03 | 1 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | RQ04 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | RQ05 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu khi quên | RQ06 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  | Nhân viên | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | RQ13 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | RQ14 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu khi quên | RQ15 | 2 | trung bình | 1 | Done
2 | QUẢN LÝ SẢN PHẢM | Quản lí | Thống kê số liệu | Thông kê doanh thu theo ngày,tháng | RQ07 | 2 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Thêm sản phẩm | Thêm vào menu | RQ10 | 2 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Xóa sản phẩm | Xóa khỏi menu | RQ11 | 2 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Cập nhập menu | Chỉnh sửa menu | RQ12 | 2 | trung bình | 1 | Done
|  | Nhân viên | Thêm sản phẩm | Thêm sản phẩm vào hóa đơn | RQ19 | 2 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Xóa sản phẩm | Xóa sản phảm trong hóa đơn | RQ20 | 2 | trung bình | 2 | Committed
|  | Khách hàng | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Lọc sản phẩm theo danh mục | RQ26 | 2 | cao | 1 | Done
|  |  | Tìm kiếm sản phẩm theo mã | Lọc sản phẩm theo mã sản phẩm | RQ27 | 2 | cao | 1 | Done
|  |  | Xem chi tiết sản phẩm | Xem sản phảm gồm thành phần gì | RQ28 | 3 | thấp | 1 | Done
|  |  | Sắp xếp danh sách sản phẩm | Sắp xếp theo danh mục như café, nước ép, … | RQ29 | 3 | thấp | 1 | Done
|  |  | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | Xóa sản phẩm đã thêm vào giỏ | RQ30 | 1 | cao | 1 | Done
|  |  | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Thêm sản phảm vào giỏ | RQ31 | 1 | cao | 1 | Done
3 | QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG | Quản lí | Tạo mã khuyến mãi | Ưu đãi và giảm giá cho khách hàng | RQ08 | 2 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Gửi mã khuyến mãi | Phân phát mã khuyến mãi cho khách hàng | RQ09 | 2 | cao | 2 | Committed
|  | Nhân viên | Chat tin nhắn | Biết được nhu cẩu của khách hàng như đặt chỗ, hỏi menu,… | RQ21 | 3 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Xác nhận mã khuyến mãi | Xác nhận ưu đãi | RQ18 | 2 | cao | 2 | Committed
|  | Khách hàng | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản | RQ22 | 2 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu khi quên | RQ23 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đăng nhập | Đăng nhập vào ứng dụng | RQ24 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi ứng dụng | RQ25 | 1 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Cập nhập thông tin | Sửa thông tin khách hàng | RQ38 | 3 | trung bình | 2 | Committed
4 | QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG | Khách hàng | Lịch sử mua hàng | Xem hóa đơn đã đặt từ trước | RQ32 | 2 | trung bình | 2 | Committed
|  |  | Hủy đơn hàng | Hủy đơn hàng khi không còn nhu cầu mua | RQ33 | 2 | cao | 2 | Committed
|  |  | Thanh toán online | Thanh toán linh hoạt | RQ34 | 2 | cao | 2 | Committed
|  |  | Đặt hàng online | Đặt hàng mà không cần ra quán | RQ35 | 3 | thấp | 2 | Committed
|  |  | Theo dõi đơn hàng | Theo dõi tình trạng đơn hàng | RQ36 | 2 | trung bình | 1 | Done
|  |  | Đánh giá và nhận xét sản phẩm | Đánh giá sản phảm sau khi mua | RQ39 | 2 | thấp | 2 | Committed
|  |  | Sử dụng mã khuyến mãi | Nhận ưu đãi | RQ37 | 2 | cao | 2 | Committed
|  | Nhân viên | Lập hóa đơn | Lập hóa đơn thanh toán của khách | RQ16 | 1 | cao | 1 | Done
|  |  | Xóa hóa đơn | Xóa hóa đơn khi khách không còn nhu cầu mua | RQ17 | 1 | cao | 1 | Done
|  |  | Xác nhận mã khuyến mãi | Xác nhận ưu đãi | RQ18 | 2 | cao | 1 | Done

## PPS
PPS | Đặc Điểm |  |  |  | Tổng UP(Điểm chưa Hiệu Chỉnh) | Hệ Số Nhân | AP(Điểm Đã HIệu Chỉnh | ED(Khía cạnh Môi Trường | PPS
| Loại Tương Tác | Quy Tắc Nghiệp Vụ | Thực Thể | Loại thao tác Dữ Liệu
Giao diện người dùng | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056 | Sprint 1
Đăng Ký | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
Đăng Nhập | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Đăng xuất | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Khoá,mở tài khoản | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Thay đổi mật khẩu | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
Thêm sản phẩm | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
Xóa sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Lọc sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Sửa sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
[8 empty] | Tổng: | 20.5833
Tìm kiếm | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 2.5278 | Sprint 2
Tìm kiếm theo điều kiện | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Thống kê | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Sắp xếp sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
Xem danh sách sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Xem sản phẩm tương tự | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Đặt hàng | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Lịch sử mua hàng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
Xem sản phẩm chi tiết | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Đánh giá và nhận xét sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
[8 empty] | Tổng: | 19.5
Đánh giá và nhận xét sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667 | Sprint 3
Theo dõi MẶT HÀNG | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
Đặt hàng | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
Xác nhận đơn hàng | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2.8889
Theo dõi ĐƠN HÀNG | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
Tính năng đổi trả hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 13 | 3.6111
Huỷ đơn hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 13 | 3.6111
[8 empty] | Tổng: | 19.5
Lên đơn hàng | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278 | Sprint 4
Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2.8889
Xem cửa hàng gần nhất | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1.4444
Lịch sử mua hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
Thanh toán | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2.8889
Tạo thông báo | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
Tạo sự kiện | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2.8889
Thông báo | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
[8 empty] | Tổng: | 18.7778

## Sprint Backlog
Sprint BackLog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
1 | Vẽ ERD |  |  | QL01 | 1 | Done | 8 | Chương
2 | Vẽ Diagram |  |  |  | 1 | Done | 9 | Chương
3 | Code: Thiết kế giao diện |  |  |  | 1 | Done | 9 | Chương
4 | Code: Thêm, Xóa, Sửa sản phẩm trong menu |  | RQ10,RQ11,RQ12 |  | 1 | Done | 9 | Tùng
5 | Code: Lọc sản phẩm theo loại |  | RQ29 |  | 1 | Done | 8 | Tín
6 | Code: Tìm kiếm sản phẩm theo tên |  | RQ26 |  | 1 | Done | 4 | Tín
7 | Code: Xem thống kê số lượng nhập/ xuất |  | RQ07 |  | 1 | Done | 4 | Tùng
8 | Code: Thông tin sản phẩm |  | RQ28 |  | 1 | Done | 4 | Quân
9 | Code: Đăng nhập, đăng xuất, đăng ký |  | RQ04,RQ05,RQ06, RQ13,RQ14,RQ15, RQ22,RQ23,RQ24,RQ25 |  | 1 | Done | 4 | Tùng
10 | Code: Giỏ hàng, trạng thái đơn hàng |  | RQ36 |  | 1 | Done | 4 | Quân
11 | Code: Thông tin Hóa đơn |  | RQ32 |  | 1 | Done | 9 | Quân
12 | Code: Tìm kiếm SP theo mã |  | RQ26,RQ27 |  | 1 | Done | 4 | Rôn
13 | Code: Xác thực bằng sms,email |  |  |  | 1 | Done | 9 | Rôn
13 | Code: Tìm kiếm sản phẩm |  | RQ26 | QL02 | 2 | New | 8 | Chương
14 | Code: Thanh toán, hình thức thanh toán |  | RQ34 |  | 2 | New | 9 | Tín
15 | Code: Tạo mã khuyến mãi |  | RQ08,RQ09 |  | 2 | New | 5 | Tùng
16 | Code: Lọc danh sách sản phẩm |  | RQ27 |  | 2 | New | 9 | Tùng
17 | Code: Thêm, Xóa, Sửa sản phẩm trong giỏ hàng |  | RQ30,RQ31 |  | 2 | New | 5 | Tùng
18 | Code: Mua hàng, đặt hàng online |  | RQ35 |  | 2 | New | 4 | Quân
19 | Code: Thêm, Xóa, Sửa thông tin nhân viên |  | RQ01,RQ02,RQ03 |  | 2 | New | 9 | Quân
20 | Code: Lịch sử mua hàng |  | RQ32 |  | 2 | New | 9 | Rôn
21 | Code: Đánh giá sp sau khi mua |  | RQ39 |  | 2 | New | 9 | Chương
| Tìm kiếm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
| Tìm kiếm theo điều kiện | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
| Thống kê | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
| Thêm sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2.8889
| Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 13 | 2.8889
| Xoá sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
| Sắp xếp sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
| Xem danh sách sản phẩm | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2.5278
| Xem sản phẩm tương tự | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
| Đặt hàng | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
| Lịch sử mua hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1.8056
| Xem sản phẩm chi tiết | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
| Đánh giá và nhận xét sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2.1667
[9 empty] | Tổng: | 26.7222

## Ước lượng thời gian
Backlog | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính (giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | Ngày 12
Bản phát hành số 1 | Mục tiêu
Sprint 1
Story 1 | Vẽ ERD | Chương | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vẽ Diagram | Chương | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Thiết kế giao diện | Tùng | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Thêm, Xóa, Sửa sản phẩm | Tùng | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Lọc sản phẩm theo loại | Quân | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Tìm kiếm SP theo mã | Rôn | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Thông tin sản phẩm | Tín | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Đăng nhập, đăng xuất, đăng ký | Tùng | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Giỏ hàng, trạng thái đơn hàng | Tín | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Thông tin Hóa đơn | Rôn | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: Xem thống kê số lượng nhập/ xuất | Quân | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Code: Tìm kiếm SP theo Tên | Tín | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: xác thực bằng sms,email | Rôn | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử | Rôn, Tùng, Chương | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Diem danh
2023-11-11 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Có mặt | Ko chính đáng | Chính đáng | Có mặt | Ko chính đáng | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Võ Thanh Tùng | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Tốt
Vũ Hoàng Chương | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Tốt
Phạm Ngọc Rôn | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Tốt
Võ Hoàng Quân | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Tốt
Huỳnh Trung Tín | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Tốt
2023-11-24 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Có mặt | Ko chính đáng | Chính đáng | Có mặt | Ko chính đáng | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Võ Thanh Tùng | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Vũ Hoàng Chương |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | tốt
Phạm Ngọc Rôn | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Võ Hoàng Quân | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Huỳnh Trung Tín |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | tốt
2023-12-05 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Có mặt | Ko chính đáng | Chính đáng | Có mặt | Ko chính đáng | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Võ Thanh Tùng | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Vũ Hoàng Chương | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Phạm Ngọc Rôn | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Võ Hoàng Quân | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt
Huỳnh Trung Tín | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | tốt

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.